## CASA 1.1 Diseño
Nombre del proyecto: Torres de Saira
DOCUMENTACIÓN EN DISEÑO - CERTIFICACIÓN CASA COLOMBIA VIS v1.1 | [11 empty] | Desarrollador: Ocobo Construcciones
Fecha: 17 de abril 2023
S | ? | N |  |  |  |  | Puntaje | Fase | Requerimiento | Documentación requerida | Observaciones | Revisión de documentación
|  |  | Proceso Integrativo de Diseño (PID) |  |  |  | 2 |  | Requerimiento | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable
|  | 2 | Opcional | Proceso Integrativo de Diseño |  |  | 2 | D | Hacer desde el inicio del diseño un análisis de agua y energía del proyecto para buscar posibles estrategias de reducción. | Documento que indique decisiones e interacciones de diseño Registros de participación interdisciplinar. | NO APLICA | No Aplica | Descartado
10 | 6 | 1 | Sostenibilidad en el Entorno (SE) |  |  |  | 17 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
S |  |  | Obligatorio | Manejo de la escorrentía |  |  | 0 | D ¦ C | Retener dentro del predio el volumen de precipitación correspondiente al percentil 20 con medidas de bajo impacto o recolección y/o aprovechamiento del agua lluvia. | Planimetría que indique las áreas, materialidad de superficies y/o flujo de recolección de agua lluvia. | Se deben manejar minimo 30m3 de escorrentia. Van a implementar tanque de recolección aguas lluvias | Cerrado | Documentado | Ocobo SUMAC
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de la escorrentía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | Gestionar mediante estrategias de infiltración, reutilización o reducción de caudal pico, la cantidad de escorrentía correspondiente a alguna de las 2 opciones (percentil 30 o 50).
|  |  | Opcional | S | Percentil 30 |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Percentil 50 |  | 2
2 |  |  | Opcional | Selección adecuada del terreno |  |  | 2 | D | Evitar el desarrollo de proyectos en zonas sensibles (zonas de inundación, hábitat de especies en vía de extinción, cuerpos de agua). | Mapa de ubicación general del proyecto. Licencia de construcción. |  | Cerrado | Documentado | SUMAC
2 | 2 |  | Opcional | Ubicación cercana a zonas desarrolladas |  |  | 2 - 4 | D
|  |  | Opcional | S | Desarrollo Parcial |  | 2 |  | El sitio el proyecto se encuentra cerca a un centro poblado (dentro de un radio de 800 metros) tomando como origen el centro geométrico del proyecto. | Mapa de ubicación general del proyecto: huella de desarrollo del proyecto y cercanía a desarrollos urbanísticos existentes a un radio de 800 metros que tome como origen el centro geométrico del proyecto. |  | Cerrado | Documentado | SUMAC
|  |  | Opcional | N | Lote Previamente Desarrollado |  | 4 |  | El desarrollo anterior debe tener un índice de ocupación igual o mayor a (0,5) | Plano de desarrollo previo en el que se identifique el área de la huella de las estructuras previas y la relación con el área total del predio. Cálculo del Índice de Ocupación en el desarrollo previo. |  | No Aplica | Levantamiento edificios existentes | SUMAC
4 |  |  | Opcional | Desarrollo Integrado |  |  | 4 | D | Se deben encontrar al menos siete (7) usos a una distancia de 800 metros caminando de forma segura desde cualquier acceso peatonal principal del proyecto. | Registro fotográfico con fecha y hora de captura de cada uno de los usos reportados. |  | Cerrado | Documentado | SUMAC
| 3 |  | Opcional | Reducción del efecto isla de calor |  |  | 3 | D ¦ C | El 50% del área de las zonas duras del primer piso (incluyendo vías, senderos, zonas de juegos infantiles, parqueaderos) se implementen estrategias de reducción del efecto isla del calor. | Plano con proyecciones de sombra y cuadro de áreas de cada estrategia implementada. | Por validar cumplimiento | Cerrado | Documentado | Ocobo
2 |  |  | Opcional | Acceso a espacio abierto |  |  | 2 | D | Demostrar que los residentes tienen acceso a espacios al aire libre, ya sea al exterior, al interior del proyecto o una combinación de ambas opciones. | Plano espacio abierto: plano con cuadro de áreas de acuerdo a la alternativa que se opte. Si es la opción 1 se debe identificar los recorridos peatonales y la accesibilidad de los usuarios. |  | Cerrado | Documentado | SUMAC
|  |  | Opción 1 |  | Al exterior del proyecto |  | 2
|  |  | Opción 2 |  | Al interior del proyecto | 25% de ahorro frente a la línea base | 2
|  |  | Opción 3 | S | Combinación entre opción 1 y 2 |  | 2
2 | 1 | 1 | Sostenibilidad en Obra (SO) |  |  |  | 4 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
S |  |  | Obligatorio | Gestión integral de los impactos negativos de la construcción |  |  | 0 | D ¦ C | Diseñar y ejecutar un plan para el manejo integral de los vertimientos, la erosión y sedimentación que se presenten durante el proceso constructivo del proyecto. El plan debe especificar en detalle las estrategias a implementar de acuerdo con cada etapa de construcción e impacto generado. | Planos de estrategias de control de vertimientos Plano de estrategias de control de erosión y sedimentación Plan de manejo integral de vertimientos, erosión y sedimentación |  | Cerrado | Documentado | Ocobo
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos de construcción y demolición |  |  | 0 | D ¦ C | Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y desviar de los rellenos sanitarios al menos el 30% (por peso o volumen) de los residuos generados. | Plan de manejo de Residuos de Construcción y Demolición |  | Cerrado | Documentado | Ocobo
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición |  |  | 1 - 2 | C | Demostrar el desvío de los Residuos de Construcción y Demolición (por peso o volumen) del relleno sanitario en alguna de las dos proporciones. | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional |  | Gestión del 50% del total de los RCDs |  | 1
|  |  | Opcional | S | Gestión del 75% del total de los RCDs |  | 2
2 |  |  | Opcional | Gestión de calidad del aire durante la construcción |  |  | 2 | D ¦ C | Elaborar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción. | Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción |  | Cerrado | Documentado
4 | 0 | 0 | Eficiencia de Recursos (ER) |  |  |  | 4 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
4 |  |  | Opcional | Comisionamiento de sistemas que consumen energía y agua |  |  | 2 - 4 | D ¦ C | Designar un profesional (o equipo de profesionales) como Autoridad de comisionamiento para supervisar el correcto diseño, compra, instalación y puesta en marcha de los sistemas que consuman agua y energía y que estén relacionados con la calidad del aire interior. | Plan de comisionamiento diseño Documento de Requerimientos Operacionales y Funcionales del Propietario Reporte de comisionamiento de diseño |  | Cerrado | Documentado | SUMAC
|  |  | Opcional |  | Autoridad de comisionamiento interna del proyecto |  | 2
|  |  | Opcional | S | Autoridad de comisionamiento independiente del proyecto |  | 4
5 | 6 | 3 | Eficiencia en Agua (EA) |  |  |  | 14 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente del agua en interiores |  |  | 0 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en un 10% de ahorro de agua en los usos sanitarios al interior de las viviendas respecto al consumo estimado de la línea base. | Fichas técnicas de los aparatos sanitarios. | Entregan solo un baño dotado y grifería de lavaplatos | Cerrado | Documentado | SUMAC
3 | 2 | 2 | Opcional | Reducción del consumo de agua potable |  |  | 2 - 7 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en ahorros significativos del consumo de agua global del proyecto. Se requiere contemplar el uso de agua al interior de las unidades de vivienda, en las zonas comunes y en las áreas de servicio. | Fichas técnicas de los aparatos sanitarios. Planos del sistema hidráulico. | Utilizaran mismas referencias que en aptos | Cerrado | Documentado | SUMAC
|  |  | Opcional |  | 15% de ahorro frente a la línea base |  | 2
|  |  | Opcional | S | 20% de ahorro frente a la línea base | 25% de ahorro frente a la línea base | 3
|  |  | Opcional | ? | 25% de ahorro frente a la línea base |  | 4
|  |  | Opcional |  | 30% de ahorro frente a la línea base |  | 5
|  |  | Opcional | ? | 35% de ahorro frente a la línea base |  | 6
|  |  | Opcional | N | > 35% de ahorro frente a la línea base |  | 7
S |  |  | Obligatorio | Medición del consumo de agua |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de agua por cada fuente de abastecimiento a nivel de la unidad de vivienda, así como en zonas comunes y de servicio. | Planos hidráulicos con la ubicación de los medidores |  | Cerrado | Documentado
| 2 |  | Opcional | Facilidades en la operación del sistema hidráulico |  |  | 2 | D ¦ C | Instalar válvulas de cierre en la red hidráulica interior de la vivienda, de tal manera que se faciliten las acciones de mantenimiento durante la operación. Estas válvulas deben quedar instaladas en el circuito hidráulico, justo antes de la entrada a baños, cocinas y zona de lavado de la unidad de vivienda. | Planos hidráulicos donde se identifique la ubicación de las válvulas de cierre en los circuitos hidráulicos |  | No Aplica
| 1 | 1 | Opcional | Diseño del paisaje |  |  | 1 - 2 | D | Reducir las áreas correspondientes a pastos y maximizar las áreas cubiertas con especies nativas o adaptadas., en el diseño de paisajismo | Planos de paisajismo donde se identifiquen las especies y las áreas correspondientes a cada una Fichas técnicas de las especies seleccionadas para el diseño del paisaje donde se valide su cualidad de ser nativa o adaptada |  | Cerrado | Documentado | Ocobo
|  |  | Opcional | ? | Área de pasto < 60% y área de especies nativas o adaptadas > 25% |  | 1
|  |  | Opcional | N | Área de pasto < 30% y área de especies nativas o adaptadas > 60% |  | 2
1 | 1 | 1 | Opcional | Uso eficiente del agua en el paisajismo |  |  | 3 | D ¦ C | Demostrar el porcentaje de ahorro de uso de agua potable frente a la línea base. El proyecto podrá optar por este lineamiento si al menos tienen un área de paisajismo (horizontal o vertical) correspondiente al 5% del área total del lote. | Parámetros de diseño del paisaje: principales parámetros de diseño del paisajismo del proyecto, área total, área por tipo de especie, justificación del requerimiento de agua por especie, tipo de sistema de riego. Planos de paisajismo. Planos del sistema hidráulico y del sistema de riego. Fichas técnicas de las especies del paisajismo. |  | Cerrado | Documentado | Ocobo
|  |  | Opcional | S | Reducción del 25% |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Reducción del 50% |  | 2
|  |  | Opcional | N | Reducción del 75% |  | 3
0 | 9 | 10 | Eficiencia en Energía (EE) |  |  |  | 23 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
S |  |  | Obligatorio | Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión |  |  | 0 | D ¦ C | Diseño específico de instalaciones eléctricas de baja tensión en cumplimiento con RETIE, por lo cual la caída de tensión entre circuitos ramales y principales no debe ser mayor al 5%. | Diagrama unifilar con cuadro de cargas (caída de tensión no mayor al 5%). |  | Cerrado | Documentado | Ocobo
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente de la energía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | El proyecto podrá demostrar su reducción en el consumo de recursos para energía mediante alguna de las siguiente dos opciones: • Método de desempeño. • Método Prescriptivo: Reducción iluminación artificial y control: Se debe cumplir por lo menos con el nivel de densidad de potencia de iluminación de los sistemas instalados en zonas comunes, con respecto a estándar de referencia ASHRAE 90.1 del 2010 El proyecto debe contar con sensores de ocupación/vacancia por lo menos en corredores interiores de zonas comunes y sótanos. | Hoja de cálculo Excel con la siguiente información: a. Espacio (Nombre) b. Área de cada espacio (m2) c. Potencia de iluminación permitida vatios (W) para cada espacio d. Potencia de iluminación instalada según diseñada e. Controles de iluminación diseñados para cada espacio f. Densidad de potencia de iluminación permitida (W/m2) g. Densidad de potencia de iluminación diseñada (W/m2) h. Densidades de potencia de iluminación permitida total (W/m2) i. Densidades de potencia de iluminación diseñada total (W/m2) j. Porcentaje de ahorro del diseño respecto al permitido Planos del proyecto con la ubicación la ubicación de los sensores de iluminación de ocupación/vacancia Fichas técnicas de los sensores de iluminación |  | Cerrado | Documentado Planta sensores de ocupación FT del proyecto | Ocobo
| 13 | 4 | Opcional | Estrategias de eficiencia energética |  |  | 17 | D ¦ C
|  |  | Método de desempeño |  |  |  | 13 - 17 |  | N/A | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | 5% de eficiencia energética |  | 13
|  |  | Opcional |  | 10% de eficiencia energética |  | 14
|  |  | Opcional |  | 15% de eficiencia energética |  | 15
|  |  | Opcional |  | 20% de eficiencia energética |  | 16
|  |  | Opcional |  | 25% de eficiencia energética |  | 17
|  |  | Método prescriptivo |  |  |  | 2 - 11
|  |  | Opcional | N | Orientación con base en la carta solar |  | 2 |  | Determinar la orientación del proyecto con base en la carta solar y en los conceptos básicos de radiación. Analizar los elementos de diseño que mejoren las condiciones térmicas del proyecto. Demostrar que las decisiones de diseño y orientación del proyecto tomaron como base el análisis de asoleación. | Documento con el análisis de asoleación del proyecto y sus efectos en el diseño y la orientación. |  | En proceso | En validación | SUMAC | 2022-07-14
|  |  | Opcional | ? | Iluminación natural |  | 2 |  | Mejorar la calidad del ambiente interior, el confort de las personas y reducir el consumo de energía a través de la iluminación natural. | Iluminación Natural: Opción A: Simulación de luz natural. Opción B: Guías de iluminación natural: Planos en planta y corte donde se muestren las áreas iluminadas naturalmente y cuadro en Excel con la memoria de cálculos. |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Iluminación artificial |  | 1 - 3 |  | Opción A: Tener negociado un microcrédito de tal manera que al momento de entrega de la vivienda, esta cuente con la iluminación interior tipo LED y el futuro propietario asuma el pago de este frente a la entidad que otorga la facilidad de financiamiento. (1 punto) Opción B: Instalar por cuenta del constructor iluminación interior tipo LED para de cada unidad residencial. (3 puntos) | a. En el que caso en que el constructor no entregue la iluminación interior: soporte del microcrédito con la entidad respectiva para que la vivienda terminada cuente con iluminación tipo LED instalada al momento de la entregas, b. Fichas técnicas de las luminarias c. Planos del sistema de iluminación interior. |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Acondicionamiento y envolvente |  | 2 |  | Reducir la cantidad de energía requerida para la operación de la residencia y que se garantice el confort térmico al interior. | Opción A: Documento de Protocolo de Verificación para Diseños Ingenieriles de Sistemas de Ventilación Natural en Climas Ecuatoriales. Opción B: Documento especificando método de cumplimiento según el CIBSE: debe indicar materiales y equipos utilizados en el acondicionamiento y en la envolvente del proyecto con datos de eficiencia. |  | No Aplica
|  |  | Opcional | N | Eficiencia energética del sistema agua caliente |  | 2 |  | El proyecto debe dejar instalado el calentador con la empresa de servicio de gas, eléctrico, solar de tal manera que al momento de la entrega de unidad residencial esta se encuentre con el calentador de paso a gas instalado. Es aceptable si los calentadores son dejados bajo la figura de comodato. | a. Documento con la descripción del sistema de agua caliente, los cálculos o las fichas técnicas que muestren la eficiencia del sistema. b. Soporte del contrato en comodato del calentador de gas o acuerdos suscritos entre el constructor y la empresa. |  | No Aplica | Descartado
|  | 5 | Opcional | Generación de electricidad mediante fuentes no convencionales |  |  | 5 | D ¦ C | N/A | N/A |  | No Aplica
S |  |  | Obligatorio | Medición de consumos energéticos |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de energía por cada fuente energética a nivel de la unidad de vivienda y a nivel de zonas comunes (gas, eléctrica, solar, eólica, etc.). | Plano con la ubicación de los medidores propuestos |  | Cerrado | Planta de medidores por cada fuente energética (viviendas y zonas comunes)
|  | 1 | Opcional | Verificación de consumos energéticos |  |  | 1 | D ¦ C | Suministrar un medidor que reporte los consumos de energía eléctrica de la unidad residencial en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones sobre sus consumos. El medidor debe tener comunicación con un dispositivo móvil. | Descripción del sistema de reporte en tiempo real del consumo de energía y su funcionamiento |  | No Aplica
1 | 5 | 9 | Eficiencia en Materiales (EM) |  |  |  | 15 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos durante la operación |  |  | 0 | D ¦ C | 1. Diseñar y construir un espacio para el almacenamiento clasificado de los residuos reciclables. Garantizar que el espacio sea adecuado para el volumen estimado de residuos y su ubicación facilite el proceso de recolección. 2. Crear un Plan de Residuos Residenciales, con el fin de que los usuarios puedan tener información para dar un buen manejo a los residuos generados. Debe describir las estrategias para la separación de los residuos reciclables. Se debe prever también planes y medidas de mitigación del riesgo asociados a la operación de estos residuos por parte de los usuarios, por ejemplo: olores, bacterias, control de vectores, explosión, incendios entre otros. | Plano de almacenamiento de residuos reciclables |  | Cerrado | Documentado | SUMAC OCOBO
| 2 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos durante la operación |  |  | 1 - 3 | C
|  |  | Opcional | N | Compostaje |  | 1 |  | N/A | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Contenedores |  | 2 |  | Proporcionar al menos dos contenedores (1 reciclable y 1 No reciclable) por unidad residencial con capacidad de 20 litros cada uno y definir detalladamente cómo se deben clasificar y disponer los residuos. | N/A |  | No Aplica |  | Ocobo
| 1 | 4 | Opcional | Priorización de productos y materiales con atributos múltiples de sostenibilidad |  |  | 1 - 5 | C | Se pueden incorporar productos con certificaciones de tercera parte o que demuestren la responsabilidad corporativa de los fabricantes. Certificaciones de tercera parte • ISO 14021 • ISO 14025 • ISO 14044 • Producto con Certificación Cradle to Cradle • Producto con Certificación GreenGuard Responsabilidad corporativa • GRI Sustainability Report • ISO 26000 – Responsabilidad Social • Procesos de manufactura de la OCDE | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | 2 productos de 2 proveedores |  | 1
|  |  | Opcional |  | 3 productos de 4 proveedores |  | 2
|  |  | Opcional |  | 4 productos de 6 proveedores |  | 3
|  |  | Opcional |  | 5 productos de 6 proveedores |  | 4
|  |  | Opcional | N | 6 productos de 8 proveedores |  | 5
| 1 |  | Opcional | Origen regional de los productos y materiales |  |  | 1 | C | El proyecto debe demostrar que como mínimo el 30% del presupuesto de materiales son de origen regional. | N/A |  | No Aplica
1 | 1 | 4 | Opcional | Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental |  |  | 1 - 6 | C | Demostrar que los productos y/o materiales empleados en la construcción incluyen algún criterio de sostenibilidad de acuerdo a los parámetros de este lineamiento. La puntuación se otorgará con relación al porcentaje de los materiales adquiridos (por costo total de materiales). | N/A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | S | 15% del costo de materiales con estas características |  | 1
|  |  | Opcional | ? | 20% del costo de materiales con estas características |  | 2
|  |  | Opcional |  | 25% del costo de materiales con estas características |  | 3
|  |  | Opcional |  | 30% del costo de materiales con estas características |  | 4
|  |  | Opcional |  | 35% del costo de materiales con estas características |  | 5
|  |  | Opcional | N | 40% del costo de materiales con estas características |  | 6
1 | 5 | 8 | Bienestar (B) |  |  |  | 14 |  |  | Diseño |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
S |  |  | Obligatorio | Calidad mínima del aire interior |  |  | 0 | D ¦ C | El proyecto debe contemplar las siguientes acciones para prevenir la contaminación cruzada por: 1. Contaminación por parqueaderos 2. Contaminación al interior de la residencia | Esquemas o planos con escala que demuestren las estrategias implementadas para el control de la contaminación en parqueaderos. Esquemas o planos con escala que demuestren las estrategias implementadas para el control de las emisiones de gases de combustión. Documento cumplimiento Protocolo Ventilación. |  | Cerrado | Documentado
2 |  | 4 | Opcional | Estrategias de mejora de calidad del aire |  |  | 6 | D ¦ C | Para cada entrada principal desde el exterior se debe instalar de forma permanente un tapete o alfombra atrapa mugre con una longitud de al menos 1.2 m en el sentido de ingreso y de igual ancho al de la entrada | Plano de ubicación de los tapetes atrapamugre del proyecto. Fichas técnicas de los tapetes atrapamugre del proyecto. |  | Cerrado | Documentado
|  |  | Opcional | ? | Instalación de tapete de al menos 1.2 m en entrada principal |  | 2
|  |  | Opcional | N | Exceder en un 20% los requerimientos del ASHRAE 62.1 |  | 4
S |  |  | Obligatorio | Confort térmico en interiores |  |  | 0 | D | Demostrar a través de un análisis de las condiciones climáticas del lugar, cómo las estrategias de diseño permiten generar unas condiciones de confort térmico adecuadas al interior de las viviendas | Reporte de análisis de confort térmico. |  | Cerrado | Documentado
|  | 4 | Opcional | Estrategias de mejora del confort térmico |  |  | 4 | D | A través de simulaciones térmicas demostrar el cumplimiento de: • En el caso de ventilación natural demostrar el cumplimiento del ASHRAE 55 sección 5.3 en lo relativo al confort adaptativo. • En el caso de ventilación mecánica demostrar el cumplimiento del estándar ASHRAE 55 2010 sección 5.2 | Análisis térmico con sus cálculos correspondientes. Si se ha implementado ventilación natural, se debe mostrar el análisis térmico en referencia con la metodología del Protocolo de Verificación para Diseños Ingenieriles de Sistemas de Ventilación Natural en Climas Ecuatoriales. |  | En proceso | En validación | SUMAC | 2022-07-14
S |  |  | Obligatorio | Control del humo de cigarrillo |  |  | 0 | D ¦ C | Eliminar la posibilidad de fumar en zonas comunes interiores. Esta condición debe estar establecida dentro del Reglamento de Propiedad Horizontal y se deben definir las medidas provistas para garantizar su cumplimiento. | Plano con ubicación de señalización de la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. Detalle de la señalización diseñada para comunicar la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. |  | Cerrado | Documentado
| 2 |  | Opcional | Estrategias para controlar el humo de cigarrillo |  |  | 2 | D ¦ C
|  |  | Opcional |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto |  | 2 |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto. | Planos con ubicación de señalización de la restricción del uso de cigarrillo en zonas exteriores. Detalle de la señalización diseñada para comunicar la restricción del uso de cigarrillo en zonas comunes. | Descartado | Pendiente | Descartada | Ocobo
|  |  | Opcional |  | Delimitar una zona común de fumadores |  | 2 |  | Delimitar una zona común de fumadores a mínimo 7.5 metros de distancia de las entradas de aire (ventanas, puertas, balcones y tomas de ventilación, entre otras) de las residencias y de zonas como parques, jardines infantiles, entradas de ventilación, etc. Esta zona debe estar señalada, y contar con un recipiente para depositar la ceniza y las colillas del cigarrillo. | Planos con ubicación de zona de fumadores de cigarrillos (tabaco o electrónico). Detalle de la señalización y diseño del espacio.
1 | 1 |  | Opcional | Generación de espacios para la actividad física |  |  | 2 | D | Plantear soluciones que permitan la realización de actividades físicas por parte de los residentes al interior del proyecto (3% o 5%), contemplando como mínimo las diferencias por género, grupo etario y que faciliten la interacción de las familias. | Planos de ubicación de los espacios destinados para la actividad física. |  | Cerrado | Documentado | Ocobo
|  |  | Opcional | S | Para el 3% de los residentes |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Para el 5% de los residentes |  | 2
5 | 0 | 3 | Responsabilidad Social (RS) |  |  |  | 8 |  |  | Diseño
S |  |  | Obligatorio | Condiciones laborales mínimas |  |  | 0 | C | Todos los involucrados de forma directa durante el proceso constructivo deben contar con las condiciones laborales mínimas establecidas por la ley (el proyecto no podrá contratar a ninguna persona de forma informal). Así mismo, se debe informar la distribución de género de los trabajadores involucrados en obra, y cuál es la proporción de mujeres que tienen cargos directivos en la misma. | N/A
4 |  |  | Opcional | Responsabilidad social durante el proceso constructivo |  |  | 2 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Trabajadores locales |  | 2 |  | Alcanzar la empleabilidad de un porcentaje mínimo del 10% del total de trabajadores incluyendo personal administrativo, técnico y operativo. | N/A
|  |  | Opcional | S | Plan de educación en obra |  | 2 |  | Crear un plan de educación sobre el manejo sostenible de los procesos constructivos para ser implementado como requisito de ingreso al proyecto en el que participen el 100% de los trabajadores.
S |  |  | Obligatorio | Educación a los residentes |  |  | 0 | C | Crear un Manual para el Propietario del proyecto ilustrado, didáctico y exclusivo con la explicación de las medidas de sostenibilidad implementadas y las recomendaciones a los usuarios para tener una operación sostenible. | N/A
1 |  | 3 | Opcional | Responsabilidad social con los futuros residentes |  |  | 1 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Capacitación para el propietario |  | 1 |  | Crear un plan de educación ambiental para los residentes enfocado a la difusión del manual del propietario. Realizar campañas educativas e implementar señalización educativa. | N/A
|  |  | Opcional | N | Integración en sociedad |  | 1 |  | Todas las áreas comunes debe permitir la integración en sociedad de las personas con condición de discapacidad física, proveer información en braille y lenguaje de señas colombiano. | N/A
|  |  | Opcional | N | Retroalimentación al diseño por la comunidad |  | 2 |  | Determinar los principales criterios que promueven la cohesión y bienestar de la futura comunidad y con base en estos retroalimentar el diseño | N/A
>>ESTE DOCUMENTO HA SIDO CREADO POR SUMAC LATINOAMERICA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<<

## CASA 1.1 Construcción
Nombre del proyecto: Torres de Saira
DOCUMENTACIÓN EN CONSTRUCCIÓN - CERTIFICACIÓN CASA COLOMBIA VIS v1.1 | [11 empty] | Desarrollador: Ocobo Construcciones
Fecha: 29 junio 2022
S | ? | N |  |  |  |  | Puntaje | Fase | Requerimiento | Documentación requerida | Observaciones | Revisión de documentación
|  |  | Proceso Integrativo de Diseño (PID) |  |  |  | 2 |  | Requerimiento | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
|  | 2 | Opcional | Proceso Integrativo de Diseño |  |  | 2 | D | Hacer desde el inicio del diseño un análisis de agua y energía del proyecto para buscar posibles estrategias de reducción. | N/A | NO APLICA | No Aplica | Descartado
10 | 6 | 1 | Sostenibilidad en el Entorno (SE) |  |  |  | 17 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha
S |  |  | Obligatorio | Manejo de la escorrentía |  |  | 0 | D ¦ C | Retener dentro del predio el volumen de precipitación correspondiente al percentil 20 con medidas de bajo impacto o recolección y/o aprovechamiento del agua lluvia. | Registro fotográfico con fecha y hora de captura | Se deben manejar minimo 30m3 de escorrentia. Van a implementar tanque de aguas lluvias. | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de la escorrentía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | Gestionar mediante estrategias de infiltración, reutilización o reducción de caudal pico, la cantidad de escorrentía correspondiente a alguna de las 2 opciones (percentil 30 o 50).
|  |  | Opcional | S | Percentil 30 |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Percentil 50 |  | 2
2 |  |  | Opcional | Selección adecuada del terreno |  |  | 2 | D | Evitar el desarrollo de proyectos en zonas sensibles (zonas de inundación, hábitat de especies en vía de extinción, cuerpos de agua). | N/A |  | En proceso | En validación y proceso de documentación | SUMAC | Conforme avance obra
2 | 2 |  | Opcional | Ubicación cercana a zonas desarrolladas |  |  | 2 - 4 | D
|  |  | Opcional | S | Desarrollo Parcial |  | 2 |  | El sitio el proyecto se encuentra cerca a un centro poblado (dentro de un radio de 800 metros) tomando como origen el centro geométrico del proyecto. | N/A |  | En proceso | En validación y proceso de documentación | SUMAC | Conforme avance obra
|  |  | Opcional | S | Lote Previamente Desarrollado |  | 4 |  | El desarrollo anterior debe tener un índice de ocupación igual o mayor a (0,5) | N/A |  | En proceso | En validación y proceso de documentación | SUMAC
4 |  |  | Opcional | Desarrollo Integrado |  |  | 4 | D | Se deben encontrar al menos siete (7) usos a una distancia de 800 metros caminando de forma segura desde cualquier acceso peatonal principal del proyecto. | N/A |  | En proceso | En validación y proceso de documentación | SUMAC
| 3 |  | Opcional | Reducción del efecto isla de calor |  |  | 3 | D ¦ C | El 50% del área de las zonas duras del primer piso (incluyendo vías, senderos, zonas de juegos infantiles, parqueaderos) se implementen estrategias de reducción del efecto isla del calor. | Fichas técnicas de las especies arbóreas y materiales con características que aportan al cumplimiento Registro fotográfico con fecha y hora de captura del avance de la construcción de estrategias | Por validar cumplimiento | En proceso | En validación | SUMAC | Conforme avance obra
2 |  |  | Opcional | Acceso a espacio abierto |  |  | 2 | D | Demostrar que los residentes tienen acceso a espacios al aire libre, ya sea al exterior, al interior del proyecto o una combinación de ambas opciones. | N/A
|  |  | Opción 1 |  | Al exterior del proyecto |  | 2
|  |  | Opción 2 |  | Al interior del proyecto | 25% de ahorro frente a la línea base | 2
|  |  | Opción 3 | S | Combinación entre opción 1 y 2 |  | 2
2 | 1 | 1 | Sostenibilidad en Obra (SO) |  |  |  | 4 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Gestión integral de los impactos negativos de la construcción |  |  | 0 | D ¦ C | Diseñar y ejecutar un plan para el manejo integral de los vertimientos, la erosión y sedimentación que se presenten durante el proceso constructivo del proyecto. El plan debe especificar en detalle las estrategias a implementar de acuerdo con cada etapa de construcción e impacto generado. | Registro fotografico Resultados del muestreo de vertimientos Formatos de inspección del manejo ambiental (informes) Registro fotográfico con fecha del manejo ambiental |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. Mensualmente se debe enviar formato de inspección y registro fotografico. Periodicamente se deben enviar los resultados de muestreo de vertimientos | Ocobo | 2022-07-28
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos de construcción y demolición |  |  | 0 | D ¦ C | Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y desviar de los rellenos sanitarios al menos el 30% (por peso o volumen) de los residuos generados. | Certificados y soportes de gestión de residuos Registro fotografico Cuadro de cantidad de generación de residuos Índice de generación de residuos por metro cuadrado |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. Mensualmente se debe enviar cuadro de residuos y certificados | Ocobo | 2022-07-28
| 1 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición |  |  | 1 - 2 | C | Demostrar el desvío de los Residuos de Construcción y Demolición (por peso o volumen) del relleno sanitario en alguna de las dos proporciones. | Certificados y soportes de gestión de residuos Cuadro de cantidad de generación de residuos |  | En proceso
|  |  | Opcional |  | Gestión del 50% del total de los RCDs |  | 1
|  |  | Opcional | S | Gestión del 75% del total de los RCDs |  | 2
2 |  |  | Opcional | Gestión de calidad del aire durante la construcción |  |  | 2 | D ¦ C | Elaborar e implementar un Plan de Gestión de la Calidad del Aire durante la construcción. | Registro fotográfico Formatos de inspección |  | En proceso | Mensualmente se debe enviar formato de inspección y registro fotografico. | Ocobo | 2022-07-28
4 | 0 | 0 | Eficiencia de Recursos (ER) |  |  |  | 4 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
4 |  |  | Opcional | Comisionamiento de sistemas que consumen energía y agua |  |  | 2 - 4 | D ¦ C | Designar un profesional (o equipo de profesionales) como Autoridad de comisionamiento para supervisar el correcto diseño, compra, instalación y puesta en marcha de los sistemas que consuman agua y energía y que estén relacionados con la calidad del aire interior. | Plan de comisionamiento final Reporte de comisionamiento final Manual de los sistemas Carta compromiso o contrato para la ejecución de la visita post ocupación |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra | SUMAC | Conforme avance obra
|  |  | Opcional |  | Autoridad de comisionamiento interna del proyecto |  | 2
|  |  | Opcional | S | Autoridad de comisionamiento independiente del proyecto |  | 4
5 | 6 | 3 | Eficiencia en Agua (EA) |  |  |  | 14 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente del agua en interiores |  |  | 0 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en un 10% de ahorro de agua en los usos sanitarios al interior de las viviendas respecto al consumo estimado de la línea base. | Cálculo del porcentaje de ahorro de agua definitivo en Excel. Registro fotográfico con fecha y hora de captura. Fichas técnicas de los aparatos sanitarios instalados que indique consumo de agua y presión de referencia. | Entregan solo un baño dotado y grifería de lavaplatos | En proceso | En proceso, conforme avance de obra | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
4 | 2 | 1 | Opcional | Reducción del consumo de agua potable |  |  | 2 - 7 | D ¦ C | Implementar estrategias que resulten en ahorros significativos del consumo de agua global del proyecto. Se requiere contemplar el uso de agua al interior de las unidades de vivienda, en las zonas comunes y en las áreas de servicio. | Cálculo del porcentaje definitivo de ahorro de agua en Excel que presente la forma de cálculo de los consumos de agua del caso base y del caso de diseño, y el porcentaje de ahorro global para: - Uso sanitario al interior de las viviendas - Uso sanitario en zonas comunes - Uso en áreas de servicio Fichas técnicas de los aparatos sanitarios y elementos instalados que indiquen el consumo y la presión de referencia. Planos récord del sistema hidráulico | Utilizaran mismas referencias que en aptos | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
|  |  | Opcional |  | 15% de ahorro frente a la línea base |  | 2
|  |  | Opcional |  | 20% de ahorro frente a la línea base | 25% de ahorro frente a la línea base | 3
|  |  | Opcional | S | 25% de ahorro frente a la línea base |  | 4
|  |  | Opcional |  | 30% de ahorro frente a la línea base |  | 5
|  |  | Opcional | ? | 35% de ahorro frente a la línea base |  | 6
|  |  | Opcional | N | > 35% de ahorro frente a la línea base |  | 7
S |  |  | Obligatorio | Medición del consumo de agua |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de agua por cada fuente de abastecimiento a nivel de la unidad de vivienda, así como en zonas comunes y de servicio. | Planos hidráulicos definitivos con la ubicación de los medidores. Fichas técnicas de los medidores instalados. Registro fotográfico con fecha y hora de captura. |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo | Conforme avance obra
| 2 |  | Opcional | Facilidades en la operación del sistema hidráulico |  |  | 2 | D ¦ C | Instalar válvulas de cierre en la red hidráulica interior de la vivienda, de tal manera que se faciliten las acciones de mantenimiento durante la operación. Estas válvulas deben quedar instaladas en el circuito hidráulico, justo antes de la entrada a baños, cocinas y zona de lavado de la unidad de vivienda. |  |  | No Aplica
| 1 | 1 | Opcional | Diseño del paisaje |  |  | 1 - 2 | D | Reducir las áreas correspondientes a pastos y maximizar las áreas cubiertas con especies nativas o adaptadas., en el diseño de paisajismo | N/A |  | Pendiente | No se ha recibido diseño de paisajismo o información de vegetación | Ocobo
|  |  | Opcional | ? | Área de pasto < 60% y área de especies nativas o adaptadas > 25% |  | 1
|  |  | Opcional | N | Área de pasto < 30% y área de especies nativas o adaptadas > 60% |  | 2
1 | 1 | 1 | Opcional | Uso eficiente del agua en el paisajismo |  |  | 3 | D ¦ C | Demostrar el porcentaje de ahorro de uso de agua potable frente a la línea base. El proyecto podrá optar por este lineamiento si al menos tienen un área de paisajismo (horizontal o vertical) correspondiente al 5% del área total del lote. | Parámetros climatológicos definitivos Parámetros de diseño definitivos del paisaje. Cálculo consumo definitivo de agua por paisajismo. Planos definitivos de paisajismo. Planos definitivos del sistema hidráulico y del sistema de riego. Fichas técnicas de las especies del paisajismo. |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo | Conforme avance obra
|  |  | Opcional | S | Reducción del 25% |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Reducción del 50% |  | 2
|  |  | Opcional | N | Reducción del 75% |  | 3
4 | 9 | 10 | Eficiencia en Energía (EE) |  |  |  | 23 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión |  |  | 0 | D ¦ C | Diseño específico de instalaciones eléctricas de baja tensión en cumplimiento con RETIE, por lo cual la caída de tensión entre circuitos ramales y principales no debe ser mayor al 5%. | Certificación RETIE Diagrama unifilar con cuadro de cargas definitivo. |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
S |  |  | Obligatorio | Uso eficiente de la energía |  |  | 1 - 2 | D ¦ C | El proyecto podrá demostrar su reducción en el consumo de recursos para energía mediante alguna de las siguiente dos opciones: • Método de desempeño. • Método Prescriptivo: Reducción iluminación artificial y control: Se debe cumplir por lo menos con el nivel de densidad de potencia de iluminación de los sistemas instalados en zonas comunes, con respecto a estándar de referencia ASHRAE 90.1 del 2010 El proyecto debe contar con sensores de ocupación/vacancia por lo menos en corredores interiores de zonas comunes y sótanos. |  |  | En proceso | En validación | SUMAC
4 | 9 | 4 | Opcional | Estrategias de eficiencia energética |  |  | 17 | D ¦ C
|  |  | Método de desempeño |  |  |  | 13 - 17 |  | N.A | N.A |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | 5% de eficiencia energética |  | 13
|  |  | Opcional |  | 10% de eficiencia energética |  | 14
|  |  | Opcional |  | 15% de eficiencia energética |  | 15
|  |  | Opcional |  | 20% de eficiencia energética |  | 16
|  |  | Opcional |  | 25% de eficiencia energética |  | 17
|  |  | Método prescriptivo |  |  |  | 2 - 11 |  |  | Fichas técnicas de todos los componentes del sistema de acuerdo a las estrategias de eficiencia energética documentadas. Órdenes de compra de los elementos que componen las estrategias implementadas.
|  |  | Opcional | S | Orientación con base en la carta solar |  | 2 |  | Determinar la orientación del proyecto con base en la carta solar y en los conceptos básicos de radiación. Analizar los elementos de diseño que mejoren las condiciones térmicas del proyecto. Demostrar que las decisiones de diseño y orientación del proyecto tomaron como base el análisis de asoleación. |  |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Iluminación natural |  | 2 |  | Mejorar la calidad del ambiente interior, el confort de las personas y reducir el consumo de energía a través de la iluminación natural. |  |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Iluminación artificial |  | 1 - 3 |  | Opción A: Tener negociado un microcrédito de tal manera que al momento de entrega de la vivienda, esta cuente con la iluminación interior tipo LED y el futuro propietario asuma el pago de este frente a la entidad que otorga la facilidad de financiamiento. (1 punto) Opción B: Instalar por cuenta del constructor iluminación interior tipo LED para de cada unidad residencial. (3 puntos) |  |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Acondicionamiento y envolvente |  | 2 |  | Reducir la cantidad de energía requerida para la operación de la residencia y que se garantice el confort térmico al interior. |  |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
|  |  | Opcional | S | Eficiencia energética del sistema agua caliente |  | 2 |  | El proyecto debe dejar instalado el calentador con la empresa de servicio de gas, eléctrico, solar de tal manera que al momento de la entrega de unidad residencial esta se encuentre con el calentador de paso a gas instalado. Es aceptable si los calentadores son dejados bajo la figura de comodato. |  |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
| 5 |  | Opcional | Generación de electricidad mediante fuentes no convencionales |  |  | 1 - 5 | D ¦ C | N.A |  |  | No Aplica
S |  |  | Obligatorio | Medición de consumos energéticos |  |  | 0 | D ¦ C | Instalar equipos medidores de consumo de energía por cada fuente energética a nivel de la unidad de vivienda y a nivel de zonas comunes (gas, eléctrica, solar, eólica, etc.). | Fichas técnicas de los medidores instalados. Registro fotográfico de los medidores instalados. |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo | Conforme avance obra
|  | 1 | Opcional | Verificación de consumos energéticos |  |  | 1 | D ¦ C | Suministrar un medidor que reporte los consumos de energía eléctrica de la unidad residencial en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones sobre sus consumos. El medidor debe tener comunicación con un dispositivo móvil. | Fichas técnicas de los medidores. Manual y video de instalación y programación para los usuarios para que puedan instalar el sistema en los dispositivos móviles. Registro fotográfico de reporte de consumos en el dispositivo móvil. |  | No Aplica
1 | 5 | 9 | Eficiencia en Materiales (EM) |  |  |  | 15 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Plan de manejo de residuos durante la operación |  |  | 0 | D ¦ C | 1. Diseñar y construir un espacio para el almacenamiento clasificado de los residuos reciclables. Garantizar que el espacio sea adecuado para el volumen estimado de residuos y su ubicación facilite el proceso de recolección. 2. Crear un Plan de Residuos Residenciales, con el fin de que los usuarios puedan tener información para dar un buen manejo a los residuos generados. Debe describir las estrategias para la separación de los residuos reciclables. Se debe prever también planes y medidas de mitigación del riesgo asociados a la operación de estos residuos por parte de los usuarios, por ejemplo: olores, bacterias, control de vectores, explosión, incendios entre otros. | Plan de Residuos Residenciales Registro fotográfico |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
| 2 | 1 | Opcional | Gestión avanzada de residuos durante la operación |  |  | 1 - 3 | C
|  |  | Opcional | N | Compostaje |  | 1 |  | N/A | Manual para los usuarios Según la ubicación de la solución: • Al interior del proyecto: plano de la ubicación del sistema de compostaje. • Al exterior del proyecto: acuerdo con el gestor autorizado. |  | No Aplica
|  |  | Opcional | ? | Contenedores |  | 2 |  | Proporcionar al menos dos contenedores (1 reciclable y 1 No reciclable) por unidad residencial con capacidad de 20 litros cada uno y definir detalladamente cómo se deben clasificar y disponer los residuos. | Fichas técnicas de los contenedores Registro fotográfico |  | Pendiente | Descartado | Ocobo
| 1 | 4 | Opcional | Priorización de productos y materiales con atributos múltiples de sostenibilidad |  |  | 1 - 5 | C | Se pueden incorporar productos con certificaciones de tercera parte o que demuestren la responsabilidad corporativa de los fabricantes. Certificaciones de tercera parte • ISO 14021 • ISO 14025 • ISO 14044 • Producto con Certificación Cradle to Cradle • Producto con Certificación GreenGuard Responsabilidad corporativa • GRI Sustainability Report • ISO 26000 – Responsabilidad Social • Procesos de manufactura de la OCDE | Soportes de atributos de sostenibilidad de los productos o fabricantes Resumen de los atributos de sostenibilidad de los productos |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
|  |  | Opcional | ? | 2 productos de 2 proveedores |  | 1
|  |  | Opcional |  | 3 productos de 4 proveedores |  | 2
|  |  | Opcional |  | 4 productos de 6 proveedores |  | 3
|  |  | Opcional |  | 5 productos de 6 proveedores |  | 4
|  |  | Opcional | N | 6 productos de 8 proveedores |  | 5
| 1 |  | Opcional | Origen regional de los productos y materiales |  |  | 1 | C | El proyecto debe demostrar que como mínimo el 30% del presupuesto de materiales son de origen regional. | Presupuesto de materiales del proyecto Fichas técnicas de productos Mapa origen regional Cálculo de compra regional |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. Solicitar certificado de origen regional a proveedores | Ocobo SUMAC | 2022-07-14
1 | 1 | 4 | Opcional | Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental |  |  | 1 - 6 | C | Demostrar que los productos y/o materiales empleados en la construcción incluyen algún criterio de sostenibilidad de acuerdo a los parámetros de este lineamiento. La puntuación se otorgará con relación al porcentaje de los materiales adquiridos (por costo total de materiales). | Presupuesto de materiales del proyecto Fichas técnicas de productos Cálculo de compra regional |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. Solicitar certificado de contenido reciclado a proveedores | Ocobo SUMAC | 2022-07-14
|  |  | Opcional | S | 15% del costo de materiales con estas características |  | 1
|  |  | Opcional | ? | 20% del costo de materiales con estas características |  | 2
|  |  | Opcional |  | 25% del costo de materiales con estas características |  | 3
|  |  | Opcional |  | 30% del costo de materiales con estas características |  | 4
|  |  | Opcional |  | 35% del costo de materiales con estas características |  | 5
|  |  | Opcional | N | 40% del costo de materiales con estas características |  | 6
1 | 5 | 8 | Bienestar (B) |  |  |  | 14 |  |  | Construcción |  | Estado | Observaciones | Responsable
S |  |  | Obligatorio | Calidad mínima del aire interior |  |  | 0 | D ¦ C | El proyecto debe contemplar las siguientes acciones para prevenir la contaminación cruzada por: 1. Contaminación por parqueaderos: 2. Contaminación al interior de la residencia | Registro fotográfico |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. | Ocobo SUMAC | Conforme avance obra
| 2 | 4 | Opcional | Estrategias de mejora de calidad del aire |  |  | 6 | D ¦ C | 1, Para cada entrada principal desde el exterior se debe instalar de forma permanente un tapete o alfombra atrapa mugre con una longitud de al menos 1.2 m en el sentido de ingreso y de igual ancho al de la entrada | Registro fotográfico de los tapetes instalados. |  | En proceso | Confirmar si se van a implementar los tapetes atrapamugre | Ocobo | Conforme avance obra
|  |  | Opcional | N | Sensores de CO2 en 50% interior |  | 2
|  |  | Opcional | ? | Instalación de tapete de al menos 1.2 m en entrada principal |  | 2
|  |  | Opcional | N | Exceder en un 20% los requerimientos del ASHRAE 62.1 |  | 4 | D
S |  |  | Obligatorio | Confort térmico en interiores |  |  | 0 | D | Demostrar a través de un análisis de las condiciones climáticas del lugar, cómo las estrategias de diseño permiten generar unas condiciones de confort térmico adecuadas al interior de las viviendas | N/A |  | Cerrado | Ya se realizo analisis de ventialción natural, mostrando cumplimiento con el requerimiento | SUMAC
|  | 4 | Opcional | Estrategias de mejora del confort térmico |  |  | 4 | D | A través de simulaciones térmicas demostrar el cumplimiento de: • En el caso de ventilación natural demostrar el cumplimiento del ASHRAE 55 sección 5.3 en lo relativo al confort adaptativo. • En el caso de ventilación mecánica demostrar el cumplimiento del estándar ASHRAE 55 2010 sección 5.2 | N/A |  | En proceso | En validación | SUMAC
S |  |  | Obligatorio | Control del humo de cigarrillo |  |  | 0 | D ¦ C | Eliminar la posibilidad de fumar en zonas comunes interiores. Esta condición debe estar establecida dentro del Reglamento de Propiedad Horizontal y se deben definir las medidas provistas para garantizar su cumplimiento. | Registro fotográfico de la señalización instalada. Reglamento de propiedad horizontal donde indique la restricción de fumar. |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. | Ocobo | Conforme avance obra
| 2 |  | Opcional | Estrategias para controlar el humo de cigarrillo |  |  | 2 | D ¦ C
|  |  | Opcional |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto |  | 2 |  | Prohibir fumar en todas las zonas exteriores del proyecto. | Registro fotográfico de la señalización instalada. |  | Cerrado | Decartado | Ocobo
|  |  | Opcional |  | Delimitar una zona común de fumadores |  | 2 |  | Delimitar una zona común de fumadores a mínimo 7.5 metros de distancia de las entradas de aire (ventanas, puertas, balcones y tomas de ventilación, entre otras) de las residencias y de zonas como parques, jardines infantiles, entradas de ventilación, etc. Esta zona debe estar señalada, y contar con un recipiente para depositar la ceniza y las colillas del cigarrillo. | Registro fotográfico de la señalización instalada y del espacio de fumadores. | Descartado
1 | 1 |  | Opcional | Generación de espacios para la actividad física |  |  | 2 | D | Plantear soluciones que permitan la realización de actividades físicas por parte de los residentes al interior del proyecto (3% o 5%), contemplando como mínimo las diferencias por género, grupo etario y que faciliten la interacción de las familias. | Registro fotográfico con la descripción de las medidas tomadas para el cumplimiento. |  | En proceso | Al cierre de construcción de la etapa | Ocobo | Conforme avance obra
|  |  | Opcional | S | Para el 3% de los residentes |  | 1
|  |  | Opcional | ? | Para el 5% de los residentes |  | 2
5 | 0 | 3 | Responsabilidad Social (RS) |  |  |  | 8 |  |  | Construcción
S |  |  | Obligatorio | Condiciones laborales mínimas |  |  | 0 | C | Todos los involucrados de forma directa durante el proceso constructivo deben contar con las condiciones laborales mínimas establecidas por la ley (el proyecto no podrá contratar a ninguna persona de forma informal). Así mismo, se debe informar la distribución de género de los trabajadores involucrados en obra, y cuál es la proporción de mujeres que tienen cargos directivos en la misma. | Soporte de pagos de parafiscales de constructor y contratistas Documento de reporte de género en la obra |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. Mensualmente enviar reporte de genero y parafiscales | Ocobo SUMAC | 2022-07-14
4 |  |  | Opcional | Responsabilidad social durante el proceso constructivo |  |  | 2 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Trabajadores locales |  | 2 |  | Alcanzar la empleabilidad de un porcentaje mínimo del 10% del total de trabajadores incluyendo personal administrativo, técnico y operativo. | Documento soporte trabajadores locales |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. Mensualmente enviar reporte de trabajadores locales | Ocobo SUMAC | 2022-07-24
|  |  | Opcional | S | Plan de educación en obra |  | 2 |  | Crear un plan de educación sobre el manejo sostenible de los procesos constructivos para ser implementado como requisito de ingreso al proyecto en el que participen el 100% de los trabajadores. | Plan de Educación Registro de asistencia
S |  |  | Obligatorio | Educación a los residentes |  |  | 0 | C | Crear un Manual para el Propietario del proyecto ilustrado, didáctico y exclusivo con la explicación de las medidas de sostenibilidad implementadas y las recomendaciones a los usuarios para tener una operación sostenible. | Manual del Propetario |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. | Ocobo SUMAC | 2022-07-14
1 |  | 3 | Opcional | Responsabilidad social con los futuros residentes |  |  | 1 - 4 | C
|  |  | Opcional | S | Capacitación para el propietario |  | 1 |  | Crear un plan de educación ambiental para los residentes enfocado a la difusión del manual del propietario. Realizar campañas educativas e implementar señalización educativa. | Plan de educación ambiental para los residentes Lista de asistencia Encuesta sobre la capacitación |  | En proceso | En proceso, conforme avance de obra. | Ocobo SUMAC | 2022-07-14
|  |  | Opcional | N | Integración en sociedad |  | 1 |  | Todas las áreas comunes debe permitir la integración en sociedad de las personas con condición de discapacidad física, proveer información en braille y lenguaje de señas colombiano. | Plano ubicación de la señaletica
|  |  | Opcional | N | Retroalimentación al diseño por la comunidad |  | 2 |  | Determinar los principales criterios que promueven la cohesión y bienestar de la futura comunidad y con base en estos retroalimentar el diseño | Documentación de insumos
>>ESTE DOCUMENTO HA SIDO CREADO POR SUMAC LATINOAMERICA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<<

## Hoja1 (hidden)
Cerrado
Pendiente
En proceso
No Aplica